Gestion de projet informatique

Comprendre les deux grandes familles
de méthodologies de projet

I- Cadrez un projet avec un cahier des charges :

1) Le cahier des charges :

Un cahier des charges est un document fournit par le client et qui explique ses besoins et ses attentes.
Le cahier des charges est modifié par le programmeur qui doit indiquer le budget, les contraintes éventuelles et les deadlines.

Dans le cahier des charges d’un grand projet, nous retrouvons en général quatre parties :

- Contexte, Génèse du projet, objectifs, responsables. Procédures de validation, …

- Besoins fonctionnels, techniques et organisationnels, ainsi que les contraintes.

- Prestations et livrables attendus.

- Contexte de la réponse, planning de l’appel d’offres, règles de sélection, … C’est surtout	important dans le cadre d’un appel d’offres.

Le cahier des charges peut également inclure les spécifications fonctionnelles et techniques.

Une fois le cahier des charges validé, il faut passer à la planification du projet.

Pourquoi planifier un projet :

Communication : Avant tout, car cela vous permet d’aller dans le détail du programme	demandé. Avant de planifier, il faut en effet aller plus loin que le cahier des charges et	approfondir les fonctionnalités. Nous allons donc engager un dialogue avec le client en	amont afin de valider avec lui que nous allons bien réaliser ce qu’il souhaite. Vous vous	rendrez vite compte que cela vous fera gagner du temps (et éviter les cheveux blancs).

Sérénité : Que vous travailliez seul ou en équipe, planifier un projet vous aide également à	vous concentrer sur l’essentiel pendant la phase de production. Vous n’avez pas envie de	vous demander tous les matins : “que manque-t-il à mon programme ?”, n’est-ce pas ?

Qualité : Enfin, vos développeurs produiront du code de meilleure qualité car leur	coordination sera facilitée.

II- Utilisez des méthodologies séquentielles :

Un projet informatique est développé conjointement par deux équipes : la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre :

- La maîtrise d’ouvrage (MOA) est le client ou le représentant des utilisateurs.

- La maîtrise d’œuvre (MOE) est l’équipe chargée de réaliser la maîtrise d'ouvrage.

Une méthode séquentielle se décompose toujours en 4 étapes :

1) Le découpage du projet :
La maîtrise d’ouvrage (MOA) écrit les spécifications fonctionnelles du projet détaillant	point par point tous les comportements de l’application du point de vue de l’utilisateur.
Toute spécification fonctionnelle devra contenir les champs suivants :

- Un auteur : le chef de projet du MOA

- Des scénarios utilisateurs : c'est le découpage point par point d'une fonctionnalité à	partir du point de vue de l'utilisateur.

- Un aperçu sous forme de diagramme : la même chose qu'au dessus mais sous la	forme de diagrammes.

- Des détails concernant chaque scénario utilisateur :

2) La conception de l’architecture :
A partir des spécifications fonctionnelles, la maîtrise d’œuvre (MOE) écrit les spécifications	techniques et conçoit l’architecture globale de l’application. À la différence des	spécifications fonctionnelles, qui se concentrent sur l’utilisation de l’application, les	spécifications techniques ont pour objectif de définir le cadre technique du projet	(utilisation de diagrammes UML).

- Architecture globale du projet : langage, framework, bases de données,	diagramme des interactions entre les serveurs...

- Les batchs et les interfaces : les échanges entre notre programme et les programmes	extérieurs.

- L'organisation des données : structure des données et fonctionnement de la base de	données.

- Le code : langage utilisé et les guides de style (PEP8).

- La plate-forme matérielle : le hardware (disque dur, mémoire, cpu...) en fonction du	trafic attendu.

3) Écriture du code par les développeurs :
Le code est d'abord développé en local c'est-à-dire sur l'ordinateur d'un développeur, puis il	est testé sur un serveur pré-prod et, après validation, il est mis sur un serveur de production.

4) Recette : La dernière phase a pour objectif de vérifier que l’application fonctionne	comme attendu en procédant à des tests : tests unitaires, tests d'intégration (pour vérifier	que les différentes fonctionnalités communiquent bien entre elles), et tests manuels.

Qu’est-ce qu’une fonctionnalité :

Il s’agit d’une petite partie d’un programme qui répond au besoin de l’utilisateur. Par exemple :
- Paiement par Paypal
- Rechercher un substitut à un produit = page d'accueil -> recherche -> touche d'entrée -> résultat

III- Utilisez des méthodologies Agiles :

1) Une méthode agile est une approche qui est : (4 principes)

a) itérative (affinée par retouches successives) et incrémentale (en cascade, fourni morceau	par morceau) pour le développement de logiciels.

b) réalisé par des équipes responsabilisées c'est-à-dire de manière très collaborative.

c) suivant un cérémonial minimal : réunions plus petites, plus fréquentes et chronométrées;

d) pour des utilisateurs aux besoins changeants et donc de façon adaptative.

2) Les valeurs du manifeste Agiles :

- Les individus et leurs interactions sont plus importants que les processus et les outils,
- Un logiciel qui fonctionne est mieux qu’une documentation exhaustive,
- Collaborer avec les clients est préférable à la négociation contractuelle,
- S’adapter au changement est mieux que de suivre un plan.

3) De ces 4 valeurs, on en déduit 12 principes...

... et de ces 12 principes on a conçu 60 pratiques dont voici les 6 pratiques principales :

a) User stories : Une user story est une fonctionnalité écrite du point de vue de l’utilisateur	et très succincte. Elle raconte ce que fera l’utilisateur dans notre programme sous forme	d’histoire (exemple : "Linda cherche un aliment sur la page d’accueil".)

b) Pair Programming (programmation en binôme) : Un écran, un code, deux programmeurs.	Le binôme se met d’accord sur une fonctionnalité à développer et le fait ensemble. Les	avantages sont multiples : meilleur code, collaboration renforcée et communication facilitée.

c) Continuous Integration (intégration continue) : Chaque fonctionnalité est intégrée à la	précédente, ajoutée au programme en production, au lieu d’être développée dans son coin	comme c’est le cas en séquentiel. Cela permet de toujours avoir un logiciel qui marche et de	le voir se développer, ce qui motive l’équipe et les utilisateurs.

d) Acceptance testing (tests d’acceptation) : Avant de passer à la story suivante, quelqu’un	doit valider que celle-ci est bien terminée. Mais comment faire ? En suivant les tests	d’acceptation. Ces derniers donnent les conditions à réunir pour déclarer une story terminée.

e) Planning game : Chaque User Story correspond à une nouvelle étape de développement.	L’équipe se réunit et estime la durée de réalisation de chaque User Story. Au bout de	quelques mois, on arrive à des estimations très justes.

f) Daily stand-up meeting : L’équipe se réunit chaque jour et chaque membre présente, très	rapidement, ce qu’il a fait la veille, ce qu’il fera aujourd’hui et un point bloquant.

4) Toutes ces pratiques sont regroupées en 8 méthodes dont les plus populaires sont :

- Dynamic systems development methods (DSDM) : une approche incrémentale et	itérative qui comprend une intégration constante des clients.

- Feature Driven Development (FDD) : une méthodologie légère dont l’objectif est de créer	un logiciel qui s’adapte efficacement aux changements de demandes.

- Extreme Programming (XP) : une méthode très pragmatique et centrée sur les pratiques.

- Scrum : la méthode agile la plus populaire et la plus largement utilisée. Il s’agit d’une	stratégie de développement très flexible quand une équipe travaille ensemble pour	atteindre un but commun.

5) La méthode Scrum ("mêlée") :

Elle est basée sur une organisation en 3 parties :

a) Le Backlog : c'est une espèce de grand tableau qui va regrouper toutes les fonctionnalités	attendues suivant 3 catégories :

- Le "Product Backlog" qui contient les fonctionnalités qui ont été priorisées par le	Product Owner et qui sont en attente de développement.

- Le "Development" qui sont les User Stories en cours de développement.

- Le "Done" qui sont les User Stories déjà développées et mises en production.

b) Les Releases : c'est une période de temps constituée d’une série de sprints aboutissant	généralement à une nouvelle version du produit, livrée aux utilisateurs.

c) Le Sprint : il dure entre 1 et 3 semaines et sert à développer une ou plusieurs	fonctionnalités. On entend par Sprint des itérations de courtes durées décomposant un	processus de développement souvent complexe afin de le rendre plus simple et plus facile à	réadapter et à l'améliorer en fonction du résultat des évaluations intermédiaires, et ce afin	d'éviter l'effet tunnel des projets de cycle en "V" ou des méthodes séquentielles.

d) La Story : c'est une description simple d’un besoin ou d’une attente exprimée par un	utilisateur pour déterminer les fonctionnalités à développer (chaque sprint est découpé en	"Story").
Les étapes d'une "Story" sont :
- créer des spécifications fonctionnelles,
- concevoir l’architecture de la story,
- coder
- tester

Il existe 3 rôles principaux dans un projet "Agiles" :

a) Le Product Owner : il représente les utilisateurs finaux (ou clients) du projet. Il est	responsable de la définition du contenu du produit et de la gestion des priorités. C’est	pourquoi il alimente régulièrement le backlog en nouvelles fonctionnalités et trie les	anciennes par ordre de priorité. Le Product Owner définit l’objectif d’une release et prend	les décisions sur son contenu.

b) Le ScrumMaster : il n’y a pas de chef de projet dans Scrum ! Chaque membre	s’approprie le projet et l’équipe s’auto-organise en conséquence. Le Scrum Master aide	l’équipe à appliquer les principes de Scrum, en la guidant sur la rédaction de User Stories	par exemple. Il fait également en sorte d’éliminer tout obstacle qui pourrait entraver le	projet. On dit souvent que le ScrumMaster “protège” l’équipe car toute demande provenant	de l’extérieur doit auparavant passer par le processus Scrum.

c) L’équipe : il s’agit du rôle principal ! C’est elle qui réalise le produit. Elle doit, par	conséquent, posséder toutes les compétences nécessaires à son bon développement. Les	membres sont choisis par le Scrum Master en fonction de leur motivation et de leurs	compétences. C’est l’équipe qui définit elle-même la façon dont elle organise ses travaux, ce	n’est pas le Scrum Master ni le Product Owner. Chaque membre de l’équipe apporte son	expertise. Les responsabilités de l’équipe sont donc essentielles !

Les "Story" :

Dans un premier temps, pour faire connaître à son équipe les besoins et les usages actuels des utilisateurs ciblés, le Product Owner va créer des "persona" : il s’agit du portrait-robot de l’utilisateur de notre produit. Nous lui donnons un prénom, un âge, nous lui construisons une histoire et lui donnons des habitudes qui reflètent ce que nous savons déjà de notre utilisateur.

Ensuite, l'équipe et le ScrumMaster vont définir des stories à réaliser à partir de chacune des fonctionnalités identifiées.

Une Story est une action réalisée par l’utilisateur dans un certain but. Par exemple : “Linda veut cliquer sur “se connecter” pour accéder à son compte”.
Une User Story raconte une histoire et peut être réalisée en un sprint.
Le première tâche est donc de découper une fonctionnalité en Stories.

Écrire une User Story passe toujours par la succession des 3 instances suivantes :

- En tant que... (persona)
- je veux... (faire une action)
- pour... (résultat de l’action)

Une "User Story" possède trois caractéristiques :

- La carte : toute User Story est représentée par une carte.

- La conversation : le titre de la carte raconte une histoire.

- La confirmation : le contenu de la carte détaille le résultat attendu et donc le moment où	nous pouvons indiquer que la story est terminée.

Il existe trois types de story : les user stories, les stories techniques (core) et les défauts (bug).

Définir un planning :

Chaque Story inclut également une estimation de sa complexité en nombre de points. Elle est calculée en équipe grâce à la suite de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, …).

Puis l'èquipe propose un planning. Évidemment, plus une story est complexe et plus il sera compliqué de prévoir la date de livraison. C’est pourquoi nous utilisons la suite de Fibonacci et non une suite linéaire.

Un membre se propose alors de réaliser la story et en devient responsable.

Le responsable de la story la découpe en tâches. Chaque tâche est un jour de travail.

Si nous résumons, un sprint a une ou plusieurs stories qui elles-mêmes possèdes plusieurs tâches.

Développer une story :

Chaque story suit les mêmes étapes qu’un projet séquentiel mais à son échelle, c’est-à-dire :

- écriture des spécifications fonctionnelles : forment le manuel utilisateur. Commencer par	détailler comment l’utilisateur se servira du programme aide le développeur à éclaircir	toutes les étapes du développement.

- écriture des spécifications techniques : forment la documentation technique et sera très	utile à toute l’équipe.

- code et tests : Une bonne pratique de développement dans un projet agile est de	commencer par écrire les tests puis d’écrire le code qui les valide. Les tests deront de 3	ordres : tests unitaires, tests d’intégration, et les tests de confirmation.

Les tests de confirmation (ou d'acceptation) :

les tests d'acceptation sont des tests qui exercent le système de bout-en-bout sans appeler son code interne.
Un test de bout-en-bout interagit avec le système uniquement de l'externe, via l'interface utilisateur, en lui envoyant des messages comme une tierce partie, en appelant un webservice, etc.

Quand la story passe les tests de confirmation, elle est déclarée finie et son responsable la déplace dans la colonne "Done".
En résumé, une story passe par les phases suivantes :

- Proposition : un jour, une personne suggère une nouvelle fonctionnalité.

- Acceptée : le Product Owner accepte la proposition et l’ajoute dans le backlog.

- Estimée : l’équipe estime la taille de la story.

- Prête : la story est écrite et estimée. Elle est en attente de développement.

- En cours : l’équipe est en train de la développer.

- Fini : elle est en ligne ! ("Done")